| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программе основного общего образования в МБОУ «СОШ с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области» в 2019/2020 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Мероприятие | Сроки |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| 1. |  | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования в 2019 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего (далее-ГИА-9) образования | до 31 августа 2019 |  |  | Школьный координатор ГИА, руководители предметных ШМО |  |  |
| 1.2 |  | Подведение итогов ГИА-9 на педагогическом совете, общешкольном родительском собрании | Сентябрь 2019 года |  |  | Школьный координатор ГИА |  |  |
| 1.3 |  | Участие в совещании с руководителями и заместителями руководителей, посвященном подведению итогов ГИА-9 | сентябрь 2019 года |  |  | Директор школы, школьный координатор ГИА |  |  |
| 1.4 |  | Подготовка отчётных материалов в управление образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации | июль - сентябрь 2019 года |  |  | Школьный координатор |  |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Участие в РМО по теме «Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019: проблемы и перспективы» |  | Август 2019 года |  |  | Учителя - предметники |  |
| 2.2 |  | Участие в районных методических объединениях, посвящённых темам: «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. Анализ демоверсий ОГЭ 2019 г. Знакомство с перспективными моделями по ОГЭ 2020 г. |  | Октябрь – ноябрь 2019 года |  |  | Учителя- предметники |  |
| 2.3 |  | - Участие в РМО «Итоговая аттестация по учебным предметам. ОГЭ и ЕГЭ: перспективы развития» |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Учителя- предметники |  |
| 2.4 |  | - Участие в семинаре для учителей математики «Особенности ОГЭ и ЕГЭ» |  | Ноябрь 2019 года |  |  | Учитель математики |  |
| 2.5 |  | Участие в методическом семинаре «Формирование и развитие предметно-исторических умений в процессе работы учащихся с заданиями КИМ ОГЭ» |  | Январь 2020 года |  |  | Учителя- предметники |  |
| 2.6 |  | Участие в методическом семинаре «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» |  | Январь – апрель 2020 года |  |  | Учителя- предметники |  |
| 2.7 |  | Участие в РМО «Анализ итогов репетиционных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ» |  | Апрель 2019 года |  |  | Учителя- предметники |  |
| 2.8 |  | Анализ соответствия годовых оценок выпускников ОУ с результатами ГИА |  | До 15 ноября 2019 года |  |  | Школьный координатор, руководители ШМО |  |
| 2.9 |  | Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах (СОИРО) «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей - предметников, в ходе которых будет проведен обмен опытом, организованны мастер-классы учителей-предметников |  | 2019-2020 учебный год |  |  | Учителя-предметники |  |
| 2.10 |  | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс |  | 14-18 октября, 16-20 декабря 2019 года, 17-22 марта 2020 года |  |  | Учащиеся 9 класса |  |
| 2.11 |  | Проведение репетиционных экзаменов в формате ОГЭ |  | декабрь 2019 года |  |  | Школьный координатор ГИА, учащиеся 9 класса, учителя- предметники |  |
| 2.12 |  | Участие в дистанционном клубе учителей – предметников «Я готов к ГИА!» |  | 2019-2020 учебный год |  |  | Учителя- предметники |  |
| 2.13 |  | Просмотр в режиме ВКС мастер-классов ведущих педагогов области по вопросам подготовки к проведению ГИА |  | 2019-2020 учебный год |  |  | Учителя- предметники |  |
| 2.14 |  | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА |  | До 15 октября 2019 года |  |  | Школьный координатор ГИА |  |
| 2.15 |  | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА |  | До 10 октября 2019 года |  |  | Школьный координатор ГИА |  |
| 2.16 |  | Участие в муниципальной диагностической работе по русскому языку учащихся 9 класса. Участи в муниципальной диагностической работе по обществознанию учащихся 9 класса. |  | 10-12 декабря 2019 года 10-12 марта 2020 года |  |  | Школьный координатор |  |
| 2.17 |  | Организация подготовки обучающихся к ГИА. |  | Постоянно в течение 2019/2020 учебного года |  |  | Школьный координатор, учителя- предметники, классный руководитель 9 класса |  |
| 2.18 |  | Организация подготовки обучающихся 9 класса к итоговому собеседованию по русскому языку |  | Сентябрь 2019 года - январь 2020года |  |  | Школьный координатор, учителя- предметники, классный руководитель 9 класса |  |
| 2.19 |  | Проведение родительских собраний по теме «Подготовка к проведению ГИА учащихся 9 класса в 2020 году |  | Постоянно в течение 2019/2020 учебного года |  |  | Школьный координатор, учителя- предметники, классный руководитель 9 класса |  |
| 2.20 |  | Проведение классных часов для учащихся 9 класса на тему «Готов к ГИА. Психолого-педагогическое сопровождение» |  | Постоянно в течение 2019/2020 учебного года |  |  | Классный руководитель 9 класса |  |
| 3. |  | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка приказов администрации ОУ по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования в 2019-2020учебном году в МБОУ «СОШ с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области»: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Об участии ОУ в государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования в 2020 году |  |  | Январь-февраль 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.2 |  | О назначении школьного координатора государственной итоговой аттестации по организации и проведению ГИА по образовательной программе основного общего образования в 2019-2020 учебном году |  |  | Сентябрь 2019 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.3 |  | Об организации работы телефона «горячая линия» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации |  |  | Сентябрь 2019 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.4 |  | О разграничении видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования |  |  | Сентябрь 2019 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.5 |  | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования и итогового собеседования по русскому языку |  |  | в течение 2019/2020 учебного года |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.6 |  | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов в 2019-2020 учебном году |  |  | Сентябрь – октябрь 2019 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.7 |  | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» |  |  | Октябрь, декабрь 2019 года, январь 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, классный руководитель 9 класса, родители учащихся 9 класса |
| 3.8 |  | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах |  |  | Ноябрь 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.9 |  | О контроле за ходом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации |  |  | Ноябрь 2019 года, январь 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.10 |  | Об организации обучения общественных наблюдателей, привлекаемых за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  | Апрель-май 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.11 |  | Об организации обучения работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | Май 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.12 |  | Об утверждении транспортных схем доставки обучающихся на государственную итоговую аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования на территории Калининского муниципального района |  |  | Апрель 2020 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.13 |  | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Март, май 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.14 |  | Об организации проведения репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования |  |  | 2019-2020 учебный год |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.15 |  | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  | Март 2020 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.16 |  | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период |  |  | май-июнь 2020 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 3.17 |  | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительные сроки |  |  | Август-сентябрь 2020 г. |  |  | Руководитель ОУ |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Участие в постоянно действующем семинаре – совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019-2020 учебном году |  |  | 1 раз в 2 месяца |  |  | Школьный координатор |
| 5.2 |  | Участие в обучении работников ОУ, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА |  |  | Ноябрь-декабрь 2019 года |  |  | Школьный координатор |
| 5.3 |  | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования |  |  | Ноябрь 2019 года |  |  | Учителя русского языка |
| 5.4 |  | Участие в обучении работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов |  |  | Октябрь 2019 -март 2020 года |  |  | Учителя- предметники |
| 5.5 |  | Участие в обучении лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА |  |  | Апрель-май 2020 года |  |  | Общественный наблюдатель |
| 5.6 |  | Консультации различных категорий участников ГИА-9 |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Школьный координатор |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Участие на совещании с руководителями образовательных учреждений и школьными координаторами «Итоги проведения на территории Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году и задачи на 2020 год» |  |  |  | сентябрь 2019 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 6.1.2 | Участие на заседании постоянно действующего заседания при главе администрации вопроса «Организация проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |  |  |  | Апрель 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 6.1.3 | Участие на совещании с руководителями образовательных учреждений и школьными координаторами «Предварительные итоги проведения на территории Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» |  |  |  | Сентябрь 2019 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 6.1.4 | Участие на совещании с руководителями общеобразовательных учреждений вопроса «О ходе подготовки к проведению в Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  |  |  | Один раз в месяц |  |  | Руководитель ОУ |
| 6.1.5 | Участие в постоянно действующем семинаре – совещании для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019-2020 учебном году |  |  |  | 1 раз в 2 месяца |  |  | Школьный координатор |
| 6.1.6 | Прием заявлений для участия в ГИА по обязательным предметам в сентябре 2020 года |  |  |  | август 2020 года |  |  | Школьный координатор |
| 6.1.7 | Организация проведения ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России |  |  |  | Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, школьный координатор, учителя-предметники |
| 6.1.8 | Формирование статистической информации о количестве: -обучающихся в 9 класса; -лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов |  |  |  | Август-сентябрь 2019 г. До 1 ноября 2019 года |  |  | Школьный координатор |
| 6.1.9 | Организация работы телефона «горячей линии» |  |  |  | Сентябрь 2019 года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 6.1.10 | Формирование заявок на курсы повышения квалификации, организованные ФИПИ по программе ДПО по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  | Сентябрь 2019 года – апрель 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 6.1.11 | Формирование списка кандидатур в состав предметных комиссий |  |  |  | Ноябрь 2019 года |  |  | Школьный координатор |
| 6.1.12 | Формирования предварительного списка кандидатур работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ЕГЭ в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов |  |  |  | Декабрь 2019 года- январь 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 6.1.13 | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку |  |  |  | Февраль - май 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор, учителя- предметники |
| 6.1.14 | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период |  |  |  | Март 2020 года |  |  | Школьный координатор, классный руководитель 9 класса |
| 6.1.15 | Организация информационной работы по аккредитации общественных наблюдателей |  |  |  | Январь-май 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 6.1.16 | Формирование предложений в состав технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  | Январь-февраль 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 6.1.17 | Участие на заседании постоянно действующего заседания при главе администрации вопроса «Предварительные итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  |  |  | Август 2020 года |  |  | Руководитель ОУ |
| 6.1.18 | Прием заявлений для участия в ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным предметам в дополнительный период (сентябрь) 2020 года |  |  |  | Август 2020 года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Информационное наполнение сайта ОУ в сети Интернет по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 7.2 | Участие в совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА . |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 7.3 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 7.4 | Организация консультационной поддержки участников ГИА |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководитель ОУ, Школьный координатор |
| 7.5 | Участие в областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Классный руководитель 9 класса |
| 7.6 | Размещение на сайте ОУ о ходе подготовки и проведении ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 |  |  |  | До 31 декабря 2019 |  |  | Шк.коорд-тор, отв. за работу шк. сайта |
| 7.6.2 | О сроках проведения ГИА-9 |  |  |  | До 1 февраля 2020 года |  |  | Шк.коорд-тор, отв. за работу шк. сайта |
| 7.6.3 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 |  |  |  | До 20 марта 2020 года |  |  | Шк.коорд -тор, отв. за работу шк. сайта |
| 7.6.4 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования |  |  |  | До 12 января 2020 года, до 18 апреля 2020 года |  |  | Шк.коорд -тор, отв. за работу шк. сайта |
| 7.6.5 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  | До 20 апреля 2020 года |  |  | Шк.коорд -тор, отв. за работу шк. сайта |
| 7.6.6 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководитель ОУ |