Приложение № 1 к приказу управления образования от 9.08.2016  № 276-ос

| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в МБОУ «СОШ с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области» на 2016/2017 учебный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) |  | до 25 августа 2016 | Школьный координатор (Евтушенко Л.С.) |  |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с педагогическими коллективами. |  | сентябрь 2016 года | Школьный координатор ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 1.3 | Подготовка отчётных материалов в управление образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации |  | июль - сентябрь 2016 года | Школьный координатор |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее-ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года |  | Август-сентябрь 2016 года | Школьный координатор (Евтушенко Л.С.) , учителя - предметники (Ломанцова Н.В.-русский язык, Молдаванов Ю.В.- математика) |  |
| 2.2 | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам 2017году |  | сентябрь 2016 года - май 2017 года | Школьный координатор (Евтушенко Л.С.) , учителя - предметники (Ломанцова Н.В.-русский язык, Молдаванов Ю.В.- математика) |  |
| 2.3 | Заседание методических объединений школы: «Изучение кодификаторов, спецификаций, демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по общеобразовательным предметам» |  | Сентябрь-октябрь 2016 года | Руководитель Методического совета ОУ (Питченко В.В.) |  |
| 2.4 | Участие учителей – предметников в районных методических объединениях: «ЕГЭ 2016- проблемы, перспективы, методики подготовки»: уроки, мастер - классы «Система подготовки учащихся к ГИА по общеобразовательным предметам»; - подготовка к итоговой аттестации учащихся. «Трудные вопросы ОГЭ и ЕГЭ» (обмен опытом) |  | В течение 2016-2017 учебного года | Школьный координатор, учителя-предметники |  |
| 2.5 | Участие учителей - предметников в работе МО учителей русского языка: «Сочинения в формате ОГЭ и ЕГЭ» (на базе МБОУ «СОШ №1 г. Калининска») |  | Октябрь 2016 года | Методическая служба администрации Калининского МР |  |
| 2.6 | Участие учителей - предметников в методическом семинаре «Подготовка к государственной итоговой аттестации» |  | В течение 2016-2017 учебного года | Методическая служба администрации Калининского МР |  |
| 2.7 | Участие учителей - предметников в круглом столе «Современные образовательные технологии, способствующие повышению качества подготовки школьников к итоговой аттестации» |  | Январь 2017 года | Методическая служба администрации Калининского МР |  |
| 2.8 | Участие учителей - предметников в семинарах «Анализ результатов диагностических работ по русскому языку и математике, пути решения выявленных проблем» |  | Январь 2017 года | Методическая служба администрации Калининского МР |  |
| 2.9 | Участие школьного координатора в круглом столе «Анализ итогов репетиционных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ» |  | Апрель 2017 года | Методическая служба администрации Калининского МР |  |
| 2.10 | Корректировка программы самообследования, программы развития образовательной организации. |  | До 1 декабря 2016 года | Администрация ОУ |  |
| 2.11 | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс |  | 10-15 октября, 19-24 декабря 2016 года, 27 февраля по 1 марта 2017 года | Школьный координатор, учитель математики (Молдаванов Ю.В.) |  |
| 2.12 | Участие в собеседовании при министре образования области по итогам региональных проверочных работ |  | Декабрь 2016 года | Директор ОУ (Ярковая Е.В.) |  |
| 2.13 | Участие в региональном репетиционном экзамене по информатике и ИКТ в 9 классах |  | Март 2017 года | Управление образования, образовательные организации |  |
| 2.14 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА |  | До 1 октября 2016 года | Школьный координатор |  |
| 2.15 | Формирование «группы риска» по подготовке к ГИА |  | До 10 октября 2016 года | Школьный координатор, учителя-предметники |  |
| 2.16 | Организация подготовки к ГИА |  | Постоянно в течение 2016/2017 учебного года | Администрация ОУ |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |
|  | Разработка приказов образовательного учреждения по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году: |  |  |  |  |
| 3.1 | О назначении школьного координатора государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году |  | Сентябрь 2016 г. |  | Директор ОУ |
| 3.2 | Об организации работы телефона «горячая линия» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации |  | Сентябрь 2016 г. |  | Директор ОУ |
| 3.3 | О разграничении видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | Сентябрь 2016 г. |  | Директор ОУ |
| 3.4 | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. |  | Сентябрь 2016 г. |  | Директор ОУ |
| 3.5 | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов в 2016-2017 учебном году |  | Сентябрь – октябрь 2016 г. |  | Директор ОУ |
| 3.6 | О контроле за ходом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. |  | Декабрь 2016 года, февраль 2017 года |  | Директор ОУ |
| 3.7 | Об организации обучения общественных наблюдателей, привлекаемых за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | Апрель-май 2017 года |  | Директор ОУ |
| 3.8 | Об организации обучения работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | Май 2017 года |  | Директор ОУ |
| 3.9 | Об утверждении транспортных схем доставки обучающихся на государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования на территории Калининского муниципального района |  | Апрель 2017 г. |  | Директор ОУ |
| 3.10 | Об организации проведения репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования |  | 2016-2017 учебный год |  | Директор ОУ |
| 3.11 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | Март 2017г. |  | Директор ОУ |
| 3.12 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период |  | май-июнь 2017г. |  | Директор ОУ |
| 3.13 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительные сроки |  | Июнь, июль, сентябрь 2017г. |  | Директор ОУ |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в семинарах – совещаниях для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016-2017 учебном году |  | Не реже 1 раза в 2 месяца |  | Муниципальные координаторы |
| 4.2 | Участие в обучении работников ОУ, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА |  | Ноябрь-декабрь 2016 года |  | Муниципальные координаторы |
| 4.3 | Обучение с последующим тестированием работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов |  | Февраль-май 2017 года |  | Муниципальные координаторы |
| 4.4 | Обучение лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА |  | Апрель-май 2017года |  | Муниципальные координаторы |
| 4.5 | Консультации различных категорий участников ГИА-9 |  | В течение 2016-2017 учебного года |  | Школьный координатор |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Участие руководителя ОУ и школьного координатора «Итоги проведения на территории Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году и задачи на 2017 год» |  | Август-сентябрь 2016 года |  | Муниципальные координаторы |
| 6.1.2 | Участие руководителя ОУ и школьного координатора на совещании «Предварительные итоги проведения на территории Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году» |  | Июнь 2017 года |  | Муниципальные координаторы |
| 6.2.3 | Участие руководителя ОУ на совещании «О ходе подготовки к проведению в Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году » |  | Один раз в месяц |  | Муниципальные координаторы |
| 6.2.4 | Участие школьного координатора в семинарах по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016-2017 учебном году |  | Не реже 1 раза в 2 месяца |  | Муниципальные координаторы |
| 6.2.5 | Прием заявлений для участия в ГИА по обязательным предметам в сентябре 2017 года |  | С 8 августа по 22 августа 2017 года |  | Администрация ОУ |
| 6.2.6 | Организация проведения ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России |  | Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2017 года |  | Управление образования, общеобразовательная организация |
| 6.2.7 | Формирование статистической информации о количестве: -обучающихся в 9, 11 классах; - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов |  | Август-сентябрь 2016 г. До 1 ноября 2016 года |  | Школьный координатор |
| 6.2.8 | Организация работы телефона «горячей линии» |  | Сентябрь 2016 года |  | Школьный координатор |
| 6.2.9 | Предоставление списка кандидатур в состав предметных комиссий |  | Октябрь 2016 ода |  | Школьный координатор |
| 6.2.10 | Предоставление предварительного списка кандидатур работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ЕГЭ в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов |  | Декабрь 2016 года - январь 2017 года |  | Школьный координатор |
| 6.2.11 | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период |  | Март 2017 года |  | Школьный координатор |
| 6.2.12 | Организация информационной работы по аккредитации общественных наблюдателей |  | Январь-май 2017 года |  | Школьный координатор |
| 6.3 | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему |  | Октябрь 2016 года - сентябрь 2017 года (по графику РЦОКО) |  | Школьный координатор |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Информационное наполнение сайта ОУ в сети Интернет по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА | В течение 2016-2017 учебного года |  | Школьный координатор, ответственный за сайт (Совина Г.А.) |
| 7.2 |  | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | В течение 2016-2017 учебного года |  | Администрация ОУ |
| 7.3 |  | Организация консультационной поддержки участников ГИА | В течение 2016-2017 учебного года |  | Администрация ОУ |
| 7.4 |  | Участие в областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА | В течение 2016-2017 учебного года |  | Классный руководитель 9 класса (Ставицкая В.И.) |
| 7.8 |  | Размещение в средствах массовой информации, на сайте ОУ информации образования о ходе подготовки и проведении ГИА-9 |  |  |  |
| 7.8.1 |  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | До 31 декабря 2016 |  | Школьный координатор, ответственный за сайт (Совина Г.А.) |
| 7.8.2 |  | О сроках проведения ГИА-9 | До 1 апреля 2017 года |  | Школьный координатор, ответственный за сайт (Совина Г.А.) |
| 7.8.3 |  | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | До 20 апреля 2017 года |  | Школьный координатор, ответственный за сайт (Совина Г.А.) |
| 7.8.4 |  | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 апреля 2017 года |  | Школьный координатор, ответственный за сайт (Совина Г.А.) |
| 7.8.5 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательной организации по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайте образовательной организации | В течение 2016-2017 учебного года |  | Администрация ОУ |