МБОУ «СОШ с.Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области»

« Согласовано»                                                                                                                                                                                                                     « Утверждаю»

Руководитель МС                                                                                                                                                                                                     Директор МБОУ

МБОУ «СОШ с. М. Екатериновка»                                                                                                                                                             «СОШ с. М. Екатериновка»

___________( Питченко В.В.)                                                                                                                                                                      ___________( Е.В.Ярковая)

Протокол №____ от _______ 2016 г.                                                                                                                                                Приказ  № ___  от________2016 г.

План мероприятий

по реализации Концепции математического образования в МБОУ « СОШ с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области» на  2016-2017 учебный  год.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные |  | Сроки реализации | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции математического образования. | Администрации школы. Руководитель методического совета. |  | Декабрь - январь | План мероприятий |
| 1.2 | Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: 1.2.1. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации Концепции. 1.2.2. Разработка и утверждение ежегодного плана работы по реализации Концепции. 1.2.3.Разработка и утверждение планов кружковой работы. 1.2.4. Разработка и утверждение положений о мероприятиях среди обучающихся (конкурсы, смотры и др.), направленные на развитие математического образования. | Администрации школы. Руководитель методического совета, участники МО естественно-математического цикла. |  | Ежегодно III квартал | Ежегодный план работы и отчёты по реализации Концепции. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательных организаций по реализации Концепции. Дополнительные образовательные программы (кружки,). Положения о массовых мероприятиях среди обучающихся (конкурсы, смотры, и др.), направленных на развитие математического образования. |
| - Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике. | учителя математики |  | В течение года | Итоги подготовки обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике. |
| 2.2 | Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие математической культуры, и олимпиад различного уровня. | учителя математики |  | В течение года | Отчёт о результатах конкурсных мероприятий. |
| 2.3 | Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников по математике. | учителя математики |  | В течение года | Отчёт об участии |
| 2.4 | Организация участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике. | учителя математики |  | В течение года | Отчёт об участии |
| 2.5 | Организация и проведение Международного математического конкурса-игры «Кенгуру» | учителя математики |  | Февраль-март | Отчёт о проведении |
| 2.6 | Участие в научно-практических конференций, в том числе и секций, математической направленности. | учителя математики |  | В течение года | Отчёт об участии |
| 2.7 | Активизация работы по реализации элективных учебных предметов математической направленности | Администрация школы |  | В течение года | Программы курсов |
| 2.8 | Участие в проектной деятельности по математике | учителя математики |  | В течение года | Проекты |
| 2.9 | Проведение недели математики по формированию математической культуры | Руководитель МС, учителя математики |  | Ноябрь | Программа мероприятий. Отчёт по проведении |
| 2.10 | Приведение в соответствие с нормативными актами кабинета математики | Директор школы |  | В течение года | Отчёт о состоянии кабинета |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации учителей математики, начальных классов (курсы повышения квалификации, учебные и методические семинары, и др.) | Администрация школы |  | В течение года | Отчёт о прохождении педагогическими работниками курсов повышения квалификации |
| - Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия в деятельности районного методического объединения учителей математики, обеспечивающего распространение инновационных технологий в области математики, направленного на популяризацию математических знаний и математического образования |  | Администрация школы, учителя математики | В течение года | Отчет об участии |
| 4.2 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике |  | Администрация школы | Август-сентябрь | Презентация УО |
| 4.3 | Участие в мониторинге эффективности реализации комплекса мер, направленных на реализацию Концепции |  | Образовательное учреждение | Ежегодно | Отчёт по итогам мониторинга |